南通创新区

R22026地块项目临时用电工程

招 标 文 件

招   标   人:南通市中央创新区科创产业发展有限公司

招标代理机构：   上海申邑工程咨询有限公司

日        期：  2023  年  6  月    日

招 标 文 件

：

南通市中央创新区科创产业发展有限公司的R22026地块项目已经有关部门批准建设。现对本项目 临时用电工程 组织招标。具体如下：

一、上海申邑工程咨询有限公司具体负责本项目的招标事宜。

二、本项目概况：

1、项目地点：南通市创新区。

2、项目规模：南通市R22026地块项目临时用电工程包含但不限于两台500KVA箱变。

3、招标范围：

南通市R22026地块项目临时用电工程包含但不限于两台500KVA箱变。根据招标人要求、现场条件及当地供电部门要求完成本项目临电工程，并获取用电部门出具的供电方案。包括但不限于以下内容:前期供电部门的沟通，供电资料的搜集报验，图纸深化及优化(需经供电部门及招标单位认可)，报装及验收通电、设备材料供货、施工及调试、电缆沟槽开挖、回填及绿化恢复（含向有关部门办理手续(如有需要)），使用期间维保（在临电使用期间，确保设备的正常运行，临电使用时间至正式电通电为止）、使用结束后由中标人回收相关材料设备，因外线电缆走向涉及的市政管廊新建或市政管廊租赁需综合考虑。负责本地块的正式用电方案深化、审批。

4、工期要求：自中标之日起25日历天内完成（具体进场施工时间以甲方通知为准）。

本项目临电暂定使用时间：自2023年7月至2026年5月（实际时间以使用为准，自临电开始使用至正式电通电为止，使用期间租赁费含在总价内包定）

5、质量要求：设计施工图通过电力部门的审核，施工质量通过电力部门验收并达到合格工程。

6、投标单位资质要求：电力工程施工总承包三级及以上资质。

7、其他要求：

（1）本工程所采用的设备及材料均为乙供，且须为全新产品。投标单位自行选择符合国家、行业和地方等规范标准以及符合消防类规范要求的产品（全新产品）；各项检测、质保等资料齐全，涉及3C认证产品需取得相关认证报告。所选材料品牌需满足供电局验收要求。

（2）无论正式电方案是否审批完成，均需确保临电按工期约定的时间验收、通电、使用，否则造成的一切损失由乙方承担。

- 投标报价方式：

招标控制价：532256.67元

1、招标人提供总平面图和箱变位置，投标人须进行现场踏勘，并自行制定临电方案；根据各自的方案进行报价、固定总价包干。

2、各投标人在投标报价时应综合考虑以下因素，中标后不得对招标人提出额外增加费用的要求：

（1）本工程施工期间涉及排污、环保、市容、消防、治安、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人应综合考虑在投标报价中，竣工结算时不再调整。需招标人配合的，招标人提供必要的配合。

（2）中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

（3）投标人应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素所发生的一切费用由投标人自行考虑，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。

（4）投标人应自行踏勘施工现场，并在投标报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价，中标后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，招标人不再对此项费用另行签证。

（5）中标人施工中应注意与相邻近的建筑物（构筑物）的关系，采取合理的措施，避免产生不利影响，相关措施费用自行考虑并列入措施清单，一次性包死，若因中标单位原因造成建筑物（构筑物）出现位移、裂缝等情况，由中标人负责赔偿，相关费用自行估算并列入报价，一次性包死。

（6）投标人必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑赶工措施费、已完工程及设备保护费、夜间施工费、冬雨季施工费、临时设施费等总价措施费项目，并计入报价，该费用一次性包定，结算时一律不作调整。

（7）本工程施工排水措施项目费用一次性包死，结算时一律不作调整。

（8）本工程多余土方现场堆放平整，建筑垃圾等必须运出施工现场范围外，否则发现一车，招标人将向承包人收取1万元/车的违约金。清运前承包人必须向招标人指明堆放地点（该地点必须符合南通市建筑垃圾（渣土）管理中心要求），南通市建筑垃圾（渣土）管理中心收取的建筑垃圾处置费由各投标人在报价时自行考虑，工程结算时不作调整。

（9）竣工验收后，承包人应提供电子版的竣工图，该费用由各投标人在投标报价时一并考虑，结算时不再另行增加该费用。

（10）施工图设计必须通过电力部门审核，中标人必须根据招标人或电力部门的要求对施工图进行修改，直至招标人满意为止，相关费用包含在投标报价内。中标人应对所承担本次工程的设计及施工的完整性负责。中标单位不履行的，招标人有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

（11）承包人投标价中应综合考虑包含但不限于如：施工图设计费等为完成本工程所产生的一切相关费用，结算时一律不作调整。

3、结算编制依据

本次招标采用带方案报价的模式，由投标单位自行提报最优的临电方案，并根据各自的方案进行报价、总价包干。另外，临电使用结束后由中标单位回收设备及电缆残值。四、投标截止时间及地点：

1、时间：2023年6月30日9时30分

2、地点：崇州大道60号紫琅科技城六号楼639会议室

五、投标保证金：

1、本工程投标保证金采用现金方式提交，金额为10000元，请各投标人将投标保证金密封在信封内（信封上应标明投标人名称），与投标文件一并提交。

2、未中选人的投标保证金当场退还。

3、中标人的投标保证金在签订合同时自动转为履约保证金，不足部分合同签订前予以补足；待工程竣工验收合格后退还（无息），若自动放弃中标项目，则投标保证金不予退还。

六、履约保证金

本工程履约保证金为人民币3万元，其中工期1万元，质量1万元，安全1万元。工期保证金在工程竣工验收合格后退还，质量和安装保证金在合同履行完毕后退还(无息)。

七、付款方式：

1、工程施工费

（1）临电工程完工且验收合格并通电后，发包人支付至累计已完工程造价的70%；

（2） 项目整体竣备且中标单位完成本地块的正式用电方案深化、审批通过，依据审计单位出具的初审报告金额，甲方支付至初审金额的80%；

（3）结算审计完成后，甲方依据最终审计报告的金额支付至90%；

（4）5%作为质保金（本工程质保期两年，质保期自正式通电之日起计算）；质保期第一年支付质保金的2%，质保期第二年支付质保金的3%。

（5）5%作设备使用及安全保证金，待设备使用及合同履行完成结束后退还(无息)。

3、上述“1”、“2”每次申请工程款时需按照增值税相关规定，同时提供发票和完税证明。

八、无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。标书费300元/份，随投标文件在投标时一并递交，售后不退。

九、投标文件

1、投标文件应包括：

①价格标：

（1）法定代表人身份证明书（见附件一）；

（2）授权委托书(如有授权)（见附件二）；

（3）投标函（见附件三）；

（4）投标报价清单（见附件四）；

②资格证明材料标：

(1）企业法人营业执照（副本）；

(2）企业资质证书（副本）；

(3）企业安全生产许可证（副本）；

(4）项目负责人资质证书（机电工程二级注册建造师）；

(5）项目负责人安全生产考核合格证（B证）

【上述（1）-（5）项材料需提交复印件，并加盖单位公章。]】

③技术标：临时用电方案。

2、投标文件份数：正本壹份，副本贰份，合计叁份。

3、投标文件应分三部分密封，分别为“价格标”、“资格证明材料标”、“技术标”。并在封口处加盖单位公章，否则该报价文件不予接受。相同标件正副本装在一个密封袋中。

4、投标人提交的投标资料应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应，另外技术标需包含临电设计方案和平面布置图纸。

十、评标办法

1、合理最低价法，即技术标合格、报价最低且合理者为中标人。

2、确定中标候选人及中标价

报价最低者为第一中标候选人；中标价为其投标报价。若报价有相同时，则采取现场抽签的方式确定。

十一、合同条款（见附件五）

招标人：南通市中央创新区科创产业发展有限公司

联系人：夏鹏              电话：13962914101

招标代理：上海申邑工程咨询有限公司

地址：南通市桃坞路2号友谊大厦10楼

联系人：朱工              电话：15950865955

二〇二三年六月二十日

附件一

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性别：年龄：

职务：系：     (投标人名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章。

附件二

授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(单位名称)(姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加 　  (招标人名称)的（项目名称）　　　　　投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人(签字)： 性别：年龄：

身份证号码：职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

授权日期：    年    月    日

授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章。

附件三

投标函

致招标人：

1、根据已收到的南通市R22026地块项目临时用电工程的招标文件，我单位经考察现场和研究招标文件、图纸、合同条款、规范、招标答疑和其他有关资料后，愿以人民币大写（含税价）             元整，小写             元整（其中不含税价人民币         元，税率    %）的工程造价，按招标文件中合同条款、技术规范、图纸、招标答疑的条件承包完成招标范围内的所有工作内容。我公司增值税税率为        ，承诺开具可抵扣的增值税专用发票。

2、一旦我方中标，我方保证在        天（日历天）内竣工并移交整个工程。误期赔偿费金额        元/天。

3、如果我方中标，将派出          （项目经理名）作为本工程的项目经理。

4、我方接受招标文件中的工程款预付及支付条件。

5、除非另达成协议并生效，你方中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、工程质量：        ，达不到质量要求愿向业主支付中标价的        %作为违约金。

7、安全文明施工目标：         。

8、我公司提交的投标资料有效期为       天（不少于60天）。

9、承诺招标文件及招标答疑中的全部条款。

投标单位（签章）：

法定代表人（签章）：

投标单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称及银行账号：

开户行地址：

电话：

附件四：

根据临时用电设计方案提供已标价的工程量清单，施工图设计费等为完成本工程所产生的一切相关费用均已包含在其中，不单独列出，投标人在报价时综合考虑。

附件五

R22006地块项目临时用电工程施工合同

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

签  订 日 期：      年    月    日

目录

第一部分 协议书	3

第1条	工程概况	3

第2条	承包范围及内容	3

第3条	合同工期	4

第4条	合同价款及支付方式	4

第5条	质量标准	5

第6条	各方代表	6

第7条	合同文件解释顺序	6

第8条	其他	6

第二部分 通用条款	8

第9条	甲、乙双方经营资格及承诺	8

第10条	甲方权利义务	8

第11条	乙方权利义务	8

第12条	设计与图纸	10

第13条	质量管理	11

第14条	安全文明施工	12

第15条	工期和进度	12

第16条	销售配合	14

第17条	材料与设备	14

第18条	变更	15

第19条	竣工验收和结算	15

第20条	缺陷责任与保修	17

第21条	不可抗力	17

第22条	保险	17

第23条	通知与送达	18

第24条	知识产权	18

第25条	化石、文物	18

第26条	争议、违约和索赔	18

第三部分 合同附件	20

第一部分 协议书

## 发  包  人（以下简称甲方）：

## 承  包  人（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 工程概况

  - 工程名称： 南通市R22026地块项目临时用电工程。

  - 工程地点：

- 承包范围及内容

  - 承包范围及内容： 南通市R22026地块项目临时用电工程包含两台500KVA箱变。根据发包人要求、现场条件及当地供电部门要求完成本项目临电工程，并获取用电部门出具的供电方案。包括但不限于以下内容:前期供电部门的沟通，供电资料的搜集报验，图纸深化及优化(需经供电部门及招标单位认可)，报装及验收通电、设备材料供货、施工及调试、电缆沟槽开挖、回填及绿化恢复（含向有关部门办理手续(如有需要)），使用期间维保（在临电使用期间，确保设备的正常运行）、使用结束后由中标人回收相关材料设备，因外线电缆走向涉及的市政管廊新建或市政管廊租赁需综合考虑。负责本地块的正式用电方案深化、审批。

甲方有权根据实际情况的需要调整乙方的工程内容（包括但不限于增加或减少工程范围等），调整方式按变更签证的形式执行。由此而引起结算价款调整的，增减工程的结算按本合同已约定的造价清单有关规定执行，如已约定的造价清单无相关规定的，参照发生当期《南通市工程造价信息价》执行，《南通市工程造价信息价》中也无载明材料的按市场认质认价计入，乙方不得因此而提出任何异议或要求任何形式的赔偿、补偿。

  - 材料设备供应方式： 全部为乙供 。

  - 工程界面:依据招标文件、招标图纸、工程规范所示，本工程承包范围包括（但不限于）以下工作内容：

2.3.1区域内所有工作内容包工包料施工；

2.3.2根据甲方提供的临电平面图，进行测量定位、工程标高控制及施工等工作；

2.3.3临时用电施工包括：临变设计、报审、调试验收、通电，以及临变基础及围墙的施工、箱变、环网柜、看门狗、配电箱、镀锌套管等及电缆采购，并按照供电局要求提供设备设施等完成此项工作的一切内容；

2.3.4临电基础完成面标高需完全按照甲方提供的总图中所标识的标高；

2.3.5中标单位需负责流程报批、验收，施工图出图及审查合格，费用自理。

2.3.6配合甲方进行本地块的正式用电方案咨询，乙方不得以正式用电方案未审批完成为由而不通临电，由乙方沟通供电公司，确保临电按合同计划日期通电，否则造成的一切损失由乙方承担；

2.3.7承包人负责本地块的正式用电方案深化、审批。

  - 配合服务

    - 临时水电：乙方自行综合考虑承担 。

    - 临时设施：施工期间，现场不具备搭设临建条件，不提供临时生活区，由此产生费用的，由乙方自行承担。

    - 垃圾外运：乙方自行综合考虑承担。

    - 其他：所有高压电缆埋地部分需做电缆保护套管；电缆通过市政规划路位置需加过路钢套管保护。

- 合同工期

开（竣）工日期： 本工程暂定开工日期为 2023  年 07月   日，暂定竣工日期为 2023 年07月   日。具体开工日期以甲方书面通知为准，工期25天，即接到通知之日起25天内通电。

  - 总日历工期： 25 日历天。具体工期以甲方正式书面通知为准，并满足甲方总体计划节点要求及现场总进度计划要求，调整工期及计划节点须经甲方代表确认同意。正式通知中的日期提前或推后，则本合同中的工期相应提前或顺延。

- 合同价款及支付方式

  - 合同价款：本合同含增值税固定总价：人民币（大写）                 (¥            元)（其中：不含增值税造价：        元，增值税税率：  %，增值税：        元）。

  - 支付方式

付款方式：

（1）工程完工且验收合格并通电后，发包人支付至累计已完工程造价的70%；

（2） 项目竣备且中标单位完成本地块的正式用电方案深化、审批通过，依据审计单位出具的初审报告金额，甲方依据初审报告金额支付至初审金额的80%；

（3）结算审计完成后，甲方依据最终审计报告的金额支付至90%；

（4）5%作为质保金（本工程质保期两年，质保期自正式通电之日起计算）；质保期第一年支付质保金的2%，质保期第二年支付质保金的3%。

（5）5%作设备使用及安全保证金，待设备使用及合同履行完成结束后退还(无息)。

    - 担保： 无 。

    - 对乙方应支付的各种违约金、赔偿金及合同规定的应扣款项、乙方使用甲方或总承包人的水电费，甲方有权在当期工程进度款或其他任何一笔或几笔应付款项中直接扣除。

    - 在合同有效期内，任何因包括但不限于法律、行政法规、政府政策修订或变化导致上述增值税税率调整的，则从税率调整之日起，对于尚未向甲方开具增值税专用发票的应付款项，除不含增值税价格保持不变外，增值税税率、税额及含增值税价格要做相应调整。

调整后的合同总价=已开票金额+未开票不含税金额*（1+更新后的增值税率）

    - 每次付款乙方必须提供验收证明、付款申请、等额正式发票及其他甲方财务要求的付款证明资料，乙方提供资料不全，甲方有权延期付款。当付款至合同结算总价的90%时，乙方须提供结算总价100%的增值税专用发票。

  - 合同价款及合同结算说明

    - 本合同乙方以固定总价包干形式承包，包干总价包人工、包材料、包机械、包安全文明施工、包材料或成品检验检测（如有规定）、包验收、包成品保护、包保修、包施工用水电、包措施费、包利润及税金等一切费用。具体的计量计价依据及合同价款组成详见附件《已标价工程量清单》。

    - 本合同总价中已综合考虑了人工及材料市场价格波动、国家政策调整及配合整体工程进度而产生的加班赶工费等各种因素在内，除甲方认可的变更以外，不随其他任何因素变化而调整。

    - 措施费包干使用，结算时不予调整。甲方有现场随时抽查权利，如果发现措施费清单中现场有未施工项目，甲方将扣除清单中未施工分项的价格。

    - 因甲方原因导致合同范围外新增工作内容、变更发生的，乙方必须经甲方书面确认，增加项目的综合单价按投标综合单价或合同下浮率执行。图纸范围的内容无论乙方是否漏项、漏计、或少计，均不得另行调整造价，任何未填报的费用、履行其责任和义务的费用均视为已含在本合同总价内。因乙方原因导致费用增加一律不作调整。

  - 其他：合同范围内工程量增加，材料涨价、政策性调整所产生的费用全部由乙方负责承担.如中标后临电方案可以再优化，优化后节省的费用分成与发标方再行商议。。

- 质量标准

  - 本工程质量标准： 设计施工图通过电力部门的审核，施工质量通过电力部门验收并达到合格工程 。

  - 其他： 无 。

- 各方代表

  - 甲方派驻的现场代表

姓名：            ，职务：               ，联系方式：

  - 乙方派驻的现场代表

姓名：            ，职务：               ，联系方式：

  - 乙方保修期间维修联系人

姓名：            ，职务：               ，联系方式：

  - 监理单位委派的现场代表

姓名：            ，职务：               ，联系方式：

  - 总包单位派驻的现场代表

姓名：            ，职务：               ，联系方式：

  - 其他： 无 。

# 第7条 双方职责

# 7.1 甲方:

# 7.1.1 负责在2023年  月  日前完成本工程现场的准备工作,具备乙方进场施工条件,否则乙方工期顺延。

# 7.1.2 施工过程中如设计修改或变动工程量,必须经甲方认可后由乙方出具设计修改通知单,必要时出修改图纸, 造成乙方工期延误,应给乙方工期顺延。

# 7.1.3 积极为乙方创造现场施工条件，做好本工程的群工工作，并配合做好施工中的协调工作。

# 7.1.4 负责按本合同规定时间内拨付工程款。

# 7.2 乙方:

# 7.2.1 负责设计图纸并通过电力部门审核。

# 7.2.2 负责按审查和技术交底的施工图施工，视工程情况有必要时编制施工设计或提出施工方案、组织措施和技术措施。

# 7.2.3 负责工程的组织实施,确保工程安全、质量、进度，发生工程中安全问题、质量问题，其发生的一切费用均由乙方自负。

# 7.2.4 在工程施工过程中，遇有施工图与实际不符，积极主动与甲方联系,取得甲方的许可，按设计修改通知单实施。

# 7.2.5 负责工程施工中的文明施工。

# 7.2.6 乙方负责设备使用过程中，当设备出现故障时，乙方必须在接到甲方通知后4小时内到达现场修复。否则，每次向甲方支付3000元违约金。

# 7.2.7 租赁设备在使用过程中出现任何问题（含设备更换）由乙方自行负责并承担相关费用，如因设备问题需要更换，则不能影响工地正常施工。

# 7.2.8 设备必须符合供电部门验收要求。

# 7.2.9 乙方必须在甲方要求时间具备设备正式使用条件。

# 7.2.10 设备的租用和归还租赁物的运输、起重费均由乙方负担。

# 第8条 工程验收

# 8.1 验收依据:根据施工图要求、设备质量标准、国家统一的验收规范。

# 8.2 乙方应通过自检，达到竣工验收条件，施工结束前三日内负责向供电公司配电运行单位报送竣工验收申请单，并提供以下资料：竣工图、设计修改通知单、施工安装记录、设备原始记录（出厂合格证、出厂试验报告、说明书、安装图纸）等，竣工资料总份数为二份。

# 8.3 工程验收由乙方组织由供电公司按规定验收。

# 第9条 不可抗力

# 9.1不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方代表通报受害情况

# 9.2 乙方工期顺延

# 9.2.1因灾害发生的费用由双方分别承担：

# （1）工程本身的损害及清理修复费用由甲方承担

# （2）人员伤亡由各自所属单位负责，并承担相应费用

# （3）乙方设备、机械损坏及停工损失由乙方承担

# 第10条  违约责任

# 10.1 甲方不按合同规定时间拨付工程款，逾期按银行同期贷款最高利率向乙方支付违约金,乙方工期可顺延，同时甲方承担乙方窝工损失。

# 10.2 乙方不能按合同规定的日期竣工，应当承担逾期竣工的责任，向甲方按银行同期贷款最高利率支付违约金（因停电因素延误工期，乙方不承担违约责任）。

# 第11条   争议的解决

# 11.1 甲、乙双方因履行本合同发生争议，协商不成时，双方同意由南通市仲裁委员会仲裁。

# 第12条  附则

# 12.1 本合同自双方签字盖章后生效。

# 12.2 本合同未尽事宜,双方本着实事求是按相关法律规定协商解决。

# 12.3 本合同一式陆份，甲、乙双方各执正本壹份，副本两份,各自报有关部门备案。

# 第13条  该工程招标文件约定的所有内容均作为合同附件。

# 13.1 合同文件解释顺序

# 13.2 本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以下列顺序在先者为准；同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以签署在后者为准；合同条款中就某一事项未做明确约定者，以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准；对某一内容或事项未做约定者，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。

# 13.3 除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：

# 协议书；

# 合同附件；

# 通用条款；

# 中标通知书；

# 招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；

# 图纸；

# 其他合同文件；

# 投标文件。

# 13.4 本合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效，共一式 肆 份，双方各执 贰 份，具有同等法律效力。合同附件与本合同具有同等法律效力。
13.5 乙方进场前必须与总包单位签订《现场安全文明施工协议书》，明确材料、建筑垃圾清理外运、材料堆场等一切施工需要解决事项，并备案至甲方；施工前，需做好与总包单位的工作面书面交接工作，并备案至甲方。

【此页为签署页，无正文】

在签署本合同时，双当事人对合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人之间的法律关系、有关权利、义务和责任的条款的法律含义有准确无误的理解。

甲方（发包人）：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：

乙方（承包人）：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：

第二部分 通用条款

- 甲、乙双方经营资格及承诺

  - 双方系依据相关法律法规合法设立并有效存续的法律实体，乙方具备实现本合同目的所需的符合现行国家法律法规及合同履行地相关规定要求的资质，甲方有权要求乙方提供相关资信材料的原件并留存复印件。

  - 乙方承诺已采取一切适当和必要的行动获得签订和签署本合同所需的全部授权，签署及履行本合同均不会与乙方作为合同一方的任何合同或其他文件内容引发冲突，否则乙方自行承担因此引发的不利后果并按实际损失程度赔偿甲方遭受的损失。

  - 乙方保证已获得从事本合同项下工程建设的合法主体资格及有效的相关经营资质，乙方应在本合同签订前向甲方提供上述主体资格证明文件及资质证书的盖章复印件。

  - 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任。

  - 本合同及其附件是甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

- 甲方权利义务

  - 甲方对甲方代表的授权范围包括接受甲方的指令，按甲方的要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。甲方代表在甲方的授权范围内，负责处理合同履行过程中与甲方有关的具体事宜。甲方代表在授权范围内的行为由甲方承担法律责任。甲方更换甲方代表的，应提前7天书面通知乙方。

  - 甲方同时委派监理公司监督检查工程质量、进度、质量验收及其他事宜。不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由甲方代表或甲方指定的其他人员行使。

  - 甲方负责协调总承包单位的配合与管理工作，包括施工用水、用电等。

  - 甲方监督检查工程质量、进度，负责办理或审核图纸设计问题的处理结果、设计变更、工程指令的签证、违约金、索赔、工程款项的支付、办理竣工结算等。

  - 根据销售等实际需要，甲方对施工现场布置进行调整、对设计图纸进行变更、对工期进行合理调整。

  - 必要时，甲方应组织图纸会审，并将会审结果提供给乙方。

  - 除因乙方违约，甲方有权拒绝付款外，甲方应按时支付乙方的工程进度款。

- 乙方权利义务

  - 乙方项目经理为乙方指派的驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

  - 乙方应遵守有关法律和规定，接受甲方、监理和总承包的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。

  - 根据招标文件的要求，乙方应完成相关工程施工图设计或与工程配套的设计，并经甲方、设计院、监理确认后使用。

  - 乙方办妥按地方政府要求所办理的施工手续。

  - 乙方有义务采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏。

  - 乙方每月向甲方、监理和总承包单位书面报送施工月报及下月施工计划，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等，否则甲方有权不予支付下期进度款或顺延支付时间。

  - 按合同约定内容，乙方需配合甲方及总包单位的现场管理，参加相关工程验收和竣工验收，并对本工程的施工质量和工期负责。

  - 乙方应遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方、监理、总承包单位，严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，否则由此发生的费用及由于乙方原因造成的相关责任由乙方承担。

  - 已完工工程未交付之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏、污染，乙方自费负责修复，由此给甲方造成其他损失的由乙方负责赔偿。

  - 凡乙方未按合同约定内容履行，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的有关损失。

  - 对于乙方或其所雇用的工人或任何其他人员的损害或赔偿，责任由乙方自行承担，与甲方无关；若甲方涉及这类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼，所产生的损害赔偿、诉讼费、律师费、赔偿费及其它全部费用由乙方负责；另乙方由于伤亡事故而造成本工程停工的，甲方将不予顺延工期，其所有损失由乙方自负。但由于甲方、监理工程 师的行为失误所造成的伤亡除外。

  - 乙方与其他单位的配合：

    - 乙方必须服从总承包方的管理，包括总承包方对现场安全和文明施工的统一管理。

    - 乙方应对跟本合同项目直接相关的已完成的工程及场地进行检查、接收。

    - 乙方在工程完工后，必须做好与后续进场单位的交接工作。

    - 乙方应就本合同项目施工程序中与其他单位有矛盾的地方进行协调并找出解决办法。

    - 乙方在各分项施工前须与总承包方联系，提供或了解其在分项工程上的特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等，并在每次隐蔽工程之前（如浇注混凝土），配合总承包单位确认。否则，因此而导致的额外施工费用由乙方承担。

    - 乙方应与总承包方核对相关的工程图纸。

    - 乙方应在施工期间，负责现场乙方承包区域的一切设施和工程成品、半成品的保护工作。从开工之日起直至工程竣工验收后将工程移交给甲方止，乙方对所有有关工程的材料、半成品、成品和配套设备装置的照管负全责，所发生的费用及损失由乙方负责。

    - 如乙方对其他单位的工程或设施造成损坏的，经监理核实后乙方照价赔偿。

    - 乙方应在甲方指定的时间接收本合同约定范围内的施工场地。若该施工场地存在土建总包单位遗留的工程质量问题，由乙方负责整改。

  - 乙方人员

    - 乙方项目经理及其他管理人员

        - 乙方项目经理应该常驻工地现场（每周不低于5天，每天不低于8小时），而且其全部时间应用于本工程的管理，不得兼任其他工作。

        - 乙方项目经理及乙方技术负责人、施工负责人不得单方面更换。如乙方项目经理确需易人，乙方应提前15天书面通知甲方，经甲方批准后，方可易人，后任继续承担前任应负的责任。

        - 未经甲方同意，乙方项目经理更换一次，乙方须支付违约金人民币2万元；未经甲方同意，其他管理人员更换一次，乙方须支付违约金人民币5000元。并接受因此给甲方造成的一切损失。

        - 乙方项目经理必须在现场，参加甲方、监理、总包规定的协调会，满足甲方的协调需要，离开现场须告知甲方主管工程师及甲方项目经理知晓，否则应向甲方支付5000元/次/天的违约金，超过3次不参加会议，甲方有权要求更换乙方项目经理。

        - 乙方项目经理如因工程进度、质量、安全文明施工、总分包配合、销售配合等原因被甲方要求调换、调岗或调离的，每发生一次，乙方须向甲方支付1万元人民币的违约金。

    - 乙方各个班组施工人员数量必须要保证能满足现场施工整体进度的要求，因各班组施工人员达不到整体进度要求而产生的窝工费用由乙方负责赔偿相关的费用，其班组承担连带责任。

    - 乙方必须按本合同组织施工，乙方项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需对人员安排等进行变更，必须提前一周以书面形式上报甲方并经同意方可执行。

    - 乙方委派的现场管理代表及各专业人员须持有与工程项目相应的资格证书，乙方在开工前应向甲方提供拟派人员上岗证、有关设备合格证等有效证件。

    - 以下甲方确认无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围；同时，乙方应在48小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员：

        - 对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；

        - 专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

        - 不能积极配合甲方正常工作（包括销售）者；

        - 违反甲方或乙方工地现场管理规定者；

        - 无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

        - 与本合同规定名册不符且没经甲方同意者；

        - 与本工程施工无关的人员等。

  - 乙方分包

    - 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在保修期及保修期内承担相应的工程维修责任。

    - 分包须经甲方书面批准，并向甲方提供分包单位资质证书、分包合同、分包工程施工方案；本合同规定的工程项目，未经甲方批准的第三方施工单位不得进场；分包合同不得与本合同发生抵触。

    - 乙方分包合同不改变乙方对该分包工程的任何义务与责任，乙方在分包现场派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约行为，均视为乙方违约，由乙方承担相应责任。

    - 乙方应在开工后20 天内（并且不迟于分包工程开工前30 天）提交乙方分包工程（包括三方施工合同工程）、甲方分包工程的进退场时间，经甲方监理确认后执行；否则，由此造成的责任由乙方负责。

  - 乙方未经甲方书面同意不得将本合同或任何部分、任何收益及利益转让给他人。

- 设计与图纸

  - 甲方按本合同约定数量向乙方提供施工图纸。如乙方需要增加图纸套数，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。乙方应在施工现场保留一套完整图纸，供甲方代表及有关人员进行工程检查时使用。乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸泄露给第三人。

  - 乙方在收到包括工程图纸、工程量清单及设计修改通知等任何性质的本合同文件时，应仔细阅读，如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊，应立即通知甲方，以便甲方能在相关本合同或其中的任何部分开始实施前进行相应的更正、报批或确认。一旦本合同中相关的任何部分付诸实施，乙方将被认为已对其正确性和完整性进行了确认，由此引起的任何损失或损害责任由乙方承担。

  - 除另有说明外，若有需要，乙方应在开始施工前或在甲方书面要求后十四天内提交足够数量的深化图纸。甲方可拒绝、认可或更改这些深化图纸，乙方不会因上述拒绝或 更改而取得索偿或工期延长。若任何图纸退回给乙方作修改，乙方应不迟于退回图纸后的七天内，将经修改的图纸再呈交给甲方审批。甲方对任何深化图纸的认可并不会解除乙方在本合同中的任何责任和义务。

  - 图纸的修改，必须由甲方联系设计人确定，乙方不得擅自要求设计人员修改图纸。

  - 乙方在施工过程中，如发现图纸与实际不符，必须在征得甲方及设计人员同意后方能施工。

  - 乙方在竣工后14天内，须提交完整的竣工图给甲方使用，并按政府规定提交竣工资料归档。工程竣工结算的款项须在提交前述竣工图纸及资料后才可以向乙方支付。

  - 乙方保证其所提供的所有产品都拥有相关知识产权授权证明，归属或技术来源正当合法，未剽窃他人成果，未侵犯他人的知识产权或商业秘密。若发生任何第三方欲就上述权利或利益向甲方追索，并给甲方造成经济损失的，甲方有权向乙方索赔。

- 质量管理

  - 质量要求

    - 本工程质量应符合国家、地方及行业有关标准、规范、规程要求，达到合同约定工程质量标准。若本合同中约定的任何工程质量标准与国家及地方标准存在差异，则按质量标准较高的执行。如在施工过程中颁发新的版本，是否采用新版本的规定，在法律法规允许的情况下由甲方决定。

    - 乙方在施工作业过程中应自觉接受甲方、监理人以及质检部门监督和检查，上述监督和检查，不免除乙方在工程质量方面的任何责任和义务。

    - 乙方承包范围的各分部分项工程，按设计图纸、设计变更、规范规程、验收标准、以及地方的有关规定、甲方要求进行施工和验收。如未达到此标准，乙方应采取措施在规定工期内进行整改。如规定时间内整改仍达不到要求，甲方有权委托第三方完成上述工作内容，发生的所有费用（另加20%的管理费）由乙方承担，甲方在支付乙方的工程款项中扣除。

  - 检查和返工

    - 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方、监理依据合同发出的指令施工，随时接受甲方、监理的检查检验，为检查检验提供便利条件。

    - 工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。

  - 隐蔽工程和中间验收

    - 工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前36小时以书面形式通知监理和甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，监理在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格的，乙方应在监理限定的时间内修改后重新验收。

    - 监理不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过24小时。监理未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，监理应承认验收记录。

    - 当甲方代表和监理提出对已隐蔽工程重新检验要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格的，乙方承担由此发生的费用，工期不予顺延。

- 安全文明施工

  - 安全施工

    - 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。如乙方未履行上述义务而造成工程、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任及相关费用。

    - 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向监理公司提出安全防护措施，经监理公司和相关管理单位认可后实施。

    - 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前完成政府有关部门的报批手续，并提前14日书面通知监理人，提出相应的安全防护措施，经监理人认可后实施。

  - 文明施工

    - 乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的文明施工等规范、条例，遵守甲方、总包的安全文明施工管理规定。乙方在施工过程中应事先预防由于施工可能对周边居民和企事业单位产生的各种影响，因乙方未采取有效措施而导致的各种矛盾和纠纷由乙方承担有关费用及责任。

    - 施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清；以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。如乙方未按时完成以上工作，甲方有权另行委托他人进行拆除清运，相关费用（另加20%管理费）从甲方应付给乙方的款项中直接扣除。

    - 乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、环境卫生和场外避免污染等有关手续，造成的罚款全部由乙方承担。

    - 甲方不得要求乙方违反安全文明管理的规定进行施工。

  - 事故处理

    - 乙方应对所有工地作业和施工方法的适当性、可靠性及安全性负全责。在施工期间发生的施工质量、安全事故，其责任及费用均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

    - 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

    - 甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理，或参照争议解决条款。

- 工期和进度

  - 施工组织设计

    - 乙方应于合同签订后14天内按甲方规定要求向监理和甲方提交详细的总进度计划，审批后作为施工总进度控制的依据。甲方和监理公司在提交后14天内如未予以书面形式确认或提出修改意见，视为同意。

    - 乙方须按甲方、监理公司确认的进度计划组织施工，接受甲方、监理公司的检查、监督。

  - 开工及延期开工

    - 乙方应当按照甲方书面指定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于甲方通知的开工日期前7天，以书面形式向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内开工，工期不予顺延。

    - 因甲方原因不能按照甲方指定的开工日期开工，甲方代表应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，总工期相应顺延。

    - 甲、乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等不利因素及甲方指定分包工程的合理工期。施工单位应合理调整施工计划,积极配合甲方和监理的工作，原计划节点不变。

  - 不利物质条件

    - 不利物质条件是指有经验的乙方在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。

    - 乙方遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知甲方和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及乙方认为不可预见的理由。监理人经甲方同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按变更约定执行。由于不利物质条件造成的连续停工、工期延误由甲方确认后予以工期顺延，费用不予补偿。

  - 异常恶劣的气候条件

    - 异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的乙方在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。

    - 乙方应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知甲方和监理人。监理人经甲方同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按变更约定办理。由于异常恶劣的气候条件造成的连续停工、工期延误由甲方确认后予以工期顺延，费用不予补偿。

  - 暂停施工

    - 甲方或甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。

    - 因甲方原因造成停工的，顺延相应工期，连续停工在15日以内，费用不予额外补偿，连续停工超过15日，甲方补偿停工超过15天以外的停工费用。；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

  - 因以下原因在施工关键线路(按乙方提交，并经甲方、监理公司确认的施工网络图中关键线路)造成工期延误，经乙方申请，甲方监理确认，工期相应顺延，但费用不予补偿。

    - 不可抗力。

    - 设计变更和工程量增加。

    - 甲方未能按本合同的约定时间提供图纸及开工条件，导致乙方停工或无法开工。

    - 乙方的原因，甲方或当地政府部门通知暂缓施工、间断施工或停工。

    - 甲方要求乙方对任何已隐蔽的工程执行挖开检查或对任何材料设备执行试验(包括查验后的修补)，查验结果合格的。

- 销售配合

  - 因销售包装需要，乙方需按规定时间完成有关工作，销售配合时间和范围由甲方另行提前通知。

  - 凡施工过程中必须配合销售需要而由甲方发出的指令变更等，乙方不得以任何理由拒绝设计变更、修改，拖延工期，必须按时完成销售需要的工程。

- 材料与设备

  - 甲方供应材料与工程设备

    - 乙方应提前30天通过监理人以书面形式通知甲方供应材料与工程设备进场，如乙方需要补充或修改计划，应在该材料设备进场前30天提出，否则由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。如遇样板房工程或由于设计变更、公司进度计划调整、项目进展需求等原因导致的紧急补货，供货周期需满足现场实际进度。因乙方原因造成供应商多次供货，给供应商造成额外开支或损失的，由乙方承担。

    - 乙方每个月应向甲方报送甲供材用量需求计划。

    - 甲方按约定的内容提供材料设备，并向乙方提供产品合格证明，对其质量负责。甲方在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知乙方，由乙方派人与甲方共同验收清点。乙方应在验收甲供材时与监理、供货方、甲方核对接收数量，并在相关单据上签字盖章；验收后的保管和维护责任由乙方承担。

    - 甲方供应材料设备由甲方委托的供应单位送到工地或乙方指定的中转场地。乙方须负责在合同执行过程中的二次搬运、成品保护等工作。乙方不得以任何理由拒绝或延误搬运，否则造成的损失由乙方承担。相关费用由乙方承担，并已包含在合同价款中。

    - 甲供材到达现场后，由供货商、监理人员、乙方人员、甲方项目部、甲方成本采购部共同验收，验收人员必须对材料数量、品牌、规格、型号、外观质量进行随机抽查。抽检验收过程中，需仔细检查产品实物与其证明书的内容和各项技术指标是否相符；检查产品的外观形状，包括其包装、标识及相关内容是否真实可靠；检查同一批进场的产品型号、规格是否一致，防止不符合要求的产品混进场；检查产品的出厂合格证、检验报告等是否齐全，如果资料不齐全应及时向供货方索取，资料补齐后方可办理验收手续。

    - 甲供材料送到施工现场后，乙方3日以内必须及时送样检测，不经试验、检测的材料不得使用，材料检验抽样由甲方项目部、甲方成本采购部、监理、乙方在现场随机抽取,检测结果需送甲方项目部。甲供材料经质检部门检验不合格需退货的，乙方应出具检验报告等证明文件报甲方项目部、甲方成本采购，经审核后办理相关手续。

    - 监理人员应监督施工单位对验收进场后的材料进行妥善保管和使用，如发现保管或使用不当造成材料生锈、损坏、丢失等情况，所造成的损失由乙方负责。

    - 由于乙方自身原因（例如不根据变更及时提报材料的变更计划）等原因造成的一切损失由乙方负责。

  - 乙方采购材料与工程设备

    - 乙方负责采购材料设备的，应按照双方约定及设计和技术标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方在材料设备到货24小时以前通知甲方代表检验。甲方、监理工程师对材料的检验、认可、验收并不免除以后因材料缺陷引起工程质量缺陷时乙方应承担的责任。乙方所供材料必须符合环保要求，并通过环保监测，提供环保检测报告，否则乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

    - 对甲方指定材料设备因乙方不按甲方指定品牌采购，甲方有权不予支付相应的工程价款，由此导致的供货错误、供货延误、工期拖延、工程质量等责任由乙方承担。由此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

    - 乙方不得擅自更改经甲方确定的品牌或降低规格档次。乙方不得随意对合同约定的乙供/甲指乙供材料设备进行变更替换（包括品牌变更、品牌范围变更、型号规格变更、技术参数变更、产地变更、设备的生产材质变更等），如有特殊情况需要变更的，须向甲方提出书面申请，经甲方审批同意后方可进行变更，并按该变更实际的量价差异进行结算。一切未经甲方审批同意的材料设备变更视同乙方私自变更替换行为，应按相当于原该材料设备替换部分总价之三倍的金额向甲方支付违约金。

    - 乙方发生前述违约情形超过2次（含2次）的，甲方有权单方解除本合同，乙方已完成且验收合格的工程量按80%结算；甲方保留要求乙方整改至符合合同约定内容的权利，整改费用由乙方承担。

  - 样品

    - 所有的材料和工艺都应符合合同规定和甲方的要求。随时按甲方项目经理的指令在现场或其它地方进行检验、测试，并按甲方要求提供样品，上述这些费用已包含在合同价款中。经甲方和监理确认的样品，乙方不得任意更换，否则，必须无条件全面返工，相应货品全部退货，工期不得顺延。

    - 合同签署后一周内甲方成本采购部组织项目部、供货单位向监理单位、乙方进行合同交底，明确材料设备技术参数，同时向甲方项目部移交材料样板，甲方项目部予以签收。

- 变更

  - 甲方有权对设计图纸进行变更、对工程量进行调增、调减，这均属于合同范围的变更，上述变更不应以任何方式使合同作废或失效，乙方对于甲方发出的变更、签证，应及时、完整地执行，不得以任何理由拒绝，并保证工程的质量和进度要求；甲方应按照变更、签证的内容及其完成情况支付乙方变更签证的价款。

  - 所有变更都必须有甲方批准的变更指令才可实施，否则不计价。

  - 具体按合同附件《变更签证约定》执行。

- 竣工验收和结算

  - 竣工验收

    - 乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方应承担相应的违约责任。

    - 施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

    - 在工程竣工验收前14天内，乙方必须提供符合政府部门竣工验收要求的工程资料（原件复印件各1套）。每延迟一天，乙方承担500元/天违约金，同时应承担给甲方所造成的一切损失。资料审核过程中，如有不符合要求的地方，乙方必须及时无条件配合整改，确保资料达到验收归档要求，每延迟一天，承担500元/天违约金。

    - 对于竣工验收不合格的工程，乙方完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则甲方可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，乙方应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。

    - 乙方应及时配合总承包方向城市档案馆办理工程资料验收和移交，属于甲方应提供的资料由甲方负责及时提供给乙方，乙方未按规定向档案馆移交资料造成的损失由乙方承担。

    - 工程竣工后乙方应做好场地清理工作，并将施工场地清扫干净，否则甲方可视情况从乙方的质量保证金中扣除相应款项。乙方在本工程施工现场的临时设施，竣工验收通过后10天内应及时拆除，并且做好场地的清理工作（包括余泥垃圾及其他堆积物的清理、临时的生产和生活设施拆除），将给排水管、地面等清扫干净，否则甲方有权指派其他施工单位强行拆除并清理，发生费用及责任均由乙方承担。

    - 工程在未移交之前，乙方应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏、失窃，乙方自费予以修复。如甲方提前使用，因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。

    - 在工程竣工验收通过后2 日内，乙方人员（除驻场维修人员外）必须撤离施工现场，否则甲方视情况在质量保证金中扣罚。

  - 竣工结算

    - 乙方应在工程竣工验收合格后30天内或按甲方要求时间向甲方和监理提交竣工结算申请单及完整的结算资料，结算资料要求甲方另行通知。在结算审价过程中，不再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整，特殊无法预计的需合同双方协商同意后方可增补。

    - 结算资料目录及数量要求以甲方要求为准。乙方未能按要求向甲方递交完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，甲方有权缓付后续工程款且不视为违约。如甲方要求分段结算，则乙方须按甲方要求按时分段报送完整、有效的竣工结算资料。

    - 乙方未按合同规定的时间递交工程竣工结算报告及完整的结算资料，甲方将发出催促通知，在催促通知后的28 天内，乙方仍未提交工程竣工结算报告，则甲方视为乙方不具备编制结算书的技术能力，甲方有权单方面进行结算（包括自行结算及委托第三方结算），且以该结果作为结算造价，乙方必须无条件接受该结算造价。

    - 甲方在收到完整的结算资料后三个月内，展开结算审价工作，结算审价过程中，乙方需积极配合，在甲方要求的时间内和甲方进行核对，若乙方不能按甲方要求的时间核对，造成工程竣工结算滞后或工程竣工结算价款不能及时支付，甲方有权缓付后续工程款且不视为违约。

    - 乙方所提交的结算或有关的资料并不直接成为本工程的结算依据，甲方在规定期限内未进行或完成审计的，不视为对乙方结算资料的认可。

  - 甩项竣工协议：甲方要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照本条款的竣工结算申请及竣工结算审核的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

  - 最终结清

    - 乙方应在缺陷责任期及保修期终止后7天内，按甲方要求提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

    - 最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期及保修期内发生的增减费用。

    - 甲方对最终结清申请单内容有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料，乙方应向甲方提交修正后的最终结清申请单。

- 缺陷责任与保修

  - 本合同工程缺陷责任期及保修期为两年，自业主集中交付之日起算，具体按合同附件《工程质量保修书》约定执行。

- 不可抗力

  - 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等，其他视为不可抗力的情形以政府发布为准。

  - 在履行本合同期间，由于各方面都无法控制的不可抗力因素而造成本合同无法履行或延迟履行，不应视为违约。

  - 当不可抗力发生后，受害方应在3天内通知对方，并提供有效的书面证明，而且在所有情况下，均应积极采取措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响。当不可抗力终止时，受害方须在3天内通知对方。

  - 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

  - 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

    - 永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由甲方承担；

    - 乙方施工设备的损坏由乙方承担；

    - 甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；

    - 因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由甲方和乙方合理分担；

    - 因不可抗力引起或将引起工期延误，甲方要求赶工的，由此增加的赶工费由甲方承担；

    - 乙方在停工期间按照甲方要求照管、清理和修复工程的费用由甲方承担。

- 保险

  - 工程保险：本合同中的总价已经包括了相关的工程保险费，乙方负责为其承建的工程按照国家和项目所在地法律法规的规定向保险公司投保。

  - 其他保险

    - 乙方应为其施工设备等办理财产保险并支付保险费。

    - 乙方必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

    - 乙方应为本工程自费购买其认为所需的但不包含在甲方保险范围内的其他保险，乙方不得以任何借口对其未保险事项或不能向其保险公司收回的金额向甲方提出索赔。

  - 合同双方在签订各自的保险合同时，其第三方责任险应将对方互相视为第三方。

  - 因乙方原因而延长保险期所需增加的保险费由乙方承担。

- 通知与送达

  - 双方承诺合同中所提供的指定送达地址、电话等均为真实有效信息。乙方更改指定送达地址的需书面通知甲方。因乙方提供信息有误、未及时收取信件或变更后未及时通知甲方而产生的一切责任，均由乙方承担。根据合同约定进行的通知、答复等，以特快专递或挂号邮寄形式寄出的，以收件方签收日为送达时间。收件方不签收的，特快专递的，同城以发出后的第二日为送达日，异地以发出后的第三日为送达日；挂号邮寄的，同城以发出后的第三日为送达日，异地以发出后的第七日为送达日。

- 知识产权

  - 甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

  - 乙方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

  - 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由甲方承担责任。

  - 乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

- 化石、文物

  - 在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

  - 甲方、监理人和乙方应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由甲方承担。

  - 乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 争议、违约和索赔

  - 争议与管辖

    - 本合同在履行期间发生争议时，在不影响工程进度的前提下，合同双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。当事人协商、调解不成时，向工程所在地人民法院起诉。

    - 合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或被撤销均不影响其效力。

  - 违约

    - 双方任何一方未能履行合同相关条款，均属违约。违约所造成的损失概由违约方承担。除非双方协商终止本合同，守约方要求违约方继续履行合同的，违约方承担违约责任后仍必须履行合同。如出现乙方违约行为，甲方有权从工程款项中直接扣除相应违约金。

    - 合同生效后，乙方要求中止或解除合同，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失，包括直接损失和间接损失。

    - 除合同另有约定外，乙方有违反合同义务的行为，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，甲方有权要求乙方继续履行合同。

    - 甲方应按时支付乙方的工程进度款。除因乙方违约，甲方有权拒绝付款外，若甲方逾期支付造成后果的，承担相应责任。

    - 乙方必须按政府有关规定，及时发放工人工资，否则甲方有权在乙方工程款中扣减工人工资直接支付给工人，且乙方每次应向甲方支付违约金人民币20000元的违约金，乙方对此不持任何异议。

    - 因乙方的原因造成工期延误，总延误工期小于10天的，每延期一天，向甲方支付人民币10000元逾期违约金，总延误工期大于10天的，每延期一天，向甲方支付人民币50000元逾期违约金，逾期违约金最高付至合同价款的 50％。此违约金的支付并不能免除乙方应完成工程的责任或本合同约定的其他责任。

    - 因乙方的原因造成的实际进度严重滞后于经甲方审定的工期进度计划，甲方有权单方面减少乙方的工程量或解除合同。

    - 由乙方组织的竣工验收，工程质量不合格的，应负责无偿修理或返工，直至工程质量合格，并按工程结算造价的10%向甲方支付违约金，由于修理或返工造成逾期交付的，承担逾期违约责任。

    - 工程质量未达到合同约定的质量标准时，按工程结算造价的5％向甲方支付违约金；虽经两次整改，仍达不到合同约定质量标准的，甲方有权单方部分或全部解除合同，并追究乙方给甲方造成的损失，包括直接损失和间接损失。

    - 未经甲方同意，乙方不得转包，否则甲方有权单方面解除合同，同时按合同总价的10％向甲方支付违约金。

    - 所有按照合同约定或法律规定应由乙方承担的违约金、赔偿或其他费用，甲方均可在应付给乙方的款项中直接扣除。

  - 索赔

    - 乙方根据合同规定向甲方提出索赔的，须在索赔事件发生后7日内，向甲方书面提交索赔资料，应包括：索赔的合同依据、索赔意向与金额及相关证明文件，提出索赔时间以甲方签收时间为准。乙方逾期提出索赔的，视为乙方放弃索赔。

    - 乙方不得以索赔未达成协议为理由，拒绝履行本合同规定之义务。

    - 甲方暂时未明确提出的索赔，不影响甲方以后提出索赔权利。如在保修期届满前甲方已发出维修通知的，而乙方未能在保修期内维修完成并获得甲方接受的，则保修期自动延长，甲方可在原保修期届满后发出延长保修期的通知。

第三部分 合同附件

合同附件清单：

附件1：已标价工程量清单

（以下无正文）